## Лист1
Этап | Начало | Длительнось | Задержка | Окончание
Разработка ЧТЗ на Интегратор | 0 | 1 | 0 | 1
Разработка ЧТЗ на дизайн-проект Интегратора | 1 | 1 | 0 | 2
Разработка формата файла конф-я ЗМ (дополнение к ЧТЗ) | 2 | 2 | -1 | 4
Создание дизайн-проекта Интегратора (дополнение к ЧТЗ) | 3 | 5 | -4 | 8
Создание рабочего прототипа Интегратора (запуск ЗМ) | 4 | 10 | 0 | 14
Разработка протокола взаимодействия с ЗМ | 14 | 2 | 0 | 16
Разработка полнофункционального Интегратора | 16 | 15 | -2 | 31
Тестирование и отладка Интегратора | 29 | 10 | -8 | 39
Составление ЧТЗ на Конфигуратор | 31 | 1 | 0 | 32
Создание дизайн-проекта Конфигуратора (дополнение к ЧТЗ) | 32 | 3 | 0 | 35
Разработка полнофункционального Конфигуратора | 35 | 10 | -2 | 45
Тестирование и отладка вцелом | 43 | 10 | 0 | 53